` PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG 	             Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày  01  tháng  9  năm 2021

KẾ HOẠCH THÁNG 9

Phần I

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 8

- Công tác chuẩn bị năm học mới:

Đã nhận bàn giao CSVC từ UB xã từ ngày 25/8/2021, bộ phận CSVC đã sửa ghế ngồi khung sắt ở các phòng học, làm việc với UBND xã tu sửa 34 bộ bàn ghế hư hỏng trong thời gian sử dụng CSVC trường cho khu cách li ( đã hoàn thành ).

CM nhà trường đã thực hiện PCCM, phân công GV liên lạc với phụ huynh, hs để phân lớp chuẩn bị dạy trực tuyến.

Thu thập dữ liệu học sinh kết nối việc học trực tuyến Kết quả: trên 80% học sinh có đủ điều kiện học trực tuyến, kết nối được trên 95% PH,HS xác nhận vào lớp.

2. Công tác học chính trị hè và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

-   Chưa thực hiện BD chính trị hè.

-   Tất cả các bộ môn tham gia BD nghiệp vụ chuyên môn theo đúng yêu cầu và kế hoạch phòng giáo dục thị xã.

Phần II

KẾ HOẠCH THÁNG 9

A/ Tư tưởng chính trị

Thi đua dạy học lập thành tích chào mừng ngày quốc khánh 2.9

Không để bất cứ HS nào không được tiếp cận với việc học trong năm học mới.

B. NHỮNG NỘI DUNG TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 9/2021

1. Họp Giao ban với L Đ Phòng ngày 01/9 ( BGH )

2. Họp hội đồng đầu  năm quán triệt nội dung chỉ đạo của cấp trên và phổ biến kế hoạch nhà trường.( toàn hội đồng )

3. Tổ chức khai giảng năm học mới ngày 5/9/2021 (Hình thức trực tuyến)

4. Hoàn thành các báo cáo đầu năm .

5. Tổ chức họp phụ huynh lớp và Hội nghị phụ huynh trường bầu ban đại diện phu huynh toàn trường.( tùy tình hình dịch bệnh trên địa bàn chọn hình thức họp phù hợp)

6. Kiện toàn các tổ chức Đoàn , đội trong nhà trường.

7. Lập kế hoạch chuẩn bị Hội nghị CN-VC vào đầu tháng 10.

8. Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học.

9. Chuyên môn chỉ đạo các tổ xây dựng chương trình nội dung dạy học trực tuyến.

Ưu tiên công tác tổ chức các hình thức dạy học phù hợp.

C. LỊCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

1.   Chuyên môn

- Chuẩn bị số liệu báo cáo ngay sau khai giảng 5.9

- Thực hiện công tác thi lại cho học sinh từ 06/9 và hoàn thành bổ sung biên chế học sinh vào các lớp học ( kể cả những học sinh có đơn xin học tạm )

- Phổ biến qui chế dạy học trực tuyến. Kiểm tra việc kết nối với học sinh, Tổ chức làm quen việc dạy, học trên Google meet từ 6/9 đến 14 tháng 9. Chuẩn bị song song 02 phương án dạy học phù hợp với tình hình thực tế ở đại phương bắt đầu từ 15/9.

- Báo cáo số liệu học sinh, chốt số liệu gửi về PGD

- Các bộ phận tiến hành lên kế hoạch hoạt động nộp HT duyệt trước ngày 15/9.

- Hoàn thành hồ sơ tuyển sinh để báo cáo PGD (Hội đồng tuyển sinh)

- Các tổ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn, tổ chức dạy thử nghiệm qua google meet.

2.   Công Tác Kiểm Tra Nội Bộ

Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học.(Hiệu trưởng)

3. Công Đoàn

- Phối hợp với nhà trường khai giảng năm học mới 2020-2021

- Phát động phong trào thi đua cam kết thi đua

- Hướng dẫn góp ý biểu điểm thi đua cho HNCNVC

4. Đoàn Đội

- Kiện toàn lại BCH Đoàn – Đội. Xây dựng kế hoạch chương trình, nhân sự cho đại hội.

- Phát động học sinh tìm hiểu luật ATGT. Ký cam kết ATGT, phòng chống các tệ nạn xã hội. Đăng ký chuyên hiệu Đội viên. Xây dựng kế hoạch cho khai giảng trung thu ổn định nề nếp vệ sinh.

- Lập kế hoạch tổ chức trung thu cho các em.

(căn cứ vào tình hình dịch bệnh để xây dựng kế hoạch phù hợp, tham mưu với BGH để triển khai thực hiện)

5. CSVC –LĐ- YT- TV- TB , PC-BV

- Csvc: KT phòng máy lập đề xuất sửa chửa thay thế.

- LĐ: Phân công GV-NV lao động dọn vệ sinh trong và ngoài nhà trường chuẩn bị cho công tác khai giảng

- Y tế: đ/c Loan tuyên truyền học sinh về công tác BHYT. Phòng chống bệnh sốt xuất huyết .Thực hiện công tác phòng chống dịch COVID 19 trong trường học.

- Thư viện : Kiểm kê sách gk đảm bảo cho GV có đủ sách GK để dạy học .

- Thiết bị: Dọn phòng thiết bị .

- Phổ cập : Xây dựng kế hoach về PCGD.

- Bảo vệ : Tăng cường công tác an ninh, Phối hợp Y tế học đường trong công tác phòng chống dịch.

6. Công Tác Văn Thư – Tài Vụ

- VT-TQ cập nhật công văn đi đến. theo dõi các khoản thu chi

- Kế toán tập hợp các chứng từ thanh toán chế độ cho giáo viên ( VPP cho gv - nv )

-  Thực hiện công tác bàn giao kế toán.

D. Biện Pháp Thực Hiện

-Tuyên truyền phối hợp với các bộ phận đoàn thể hoàn thành kế hoạch đề ra.

-BGH phân công nhiệm vụ chỉ đạo công việc.

-Tất cả nhân viên làm việc tại trường kể từ 05/9.

Nơi nhận                                                                  HIỆU TRƯỞNG

-  Các bộ phận HP, TT ( thực hiện )

-  Văn thư ( lưu trữ )

Lâm Vĩnh Lợi

KẾ HOẠCH CỤ THỂ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

| TUẦN | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | Phân công thực hiên | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Từ 1/9 đến 4/9 | Họp giao ban BGH đầu năm với phòng GD Họp hội đồng nhà trường(2/9). Phổ biến kế hoạch hoạt động nhà trường, chuyên môn Xây dựng dữ liệu học trực tuyến Thực hiện tuyển sinh, giải quyết các trường hợp xin học tạm. Lao động vệ sinh sân trường, treo cờ, khẩu hiệu. Khai giảng năm học mới(5/9) | BGH BGH chủ trì, toàn HĐ tham gia trực tuyến. 02 PHT phân công CM, lập kế hoạch dạy học, thi lại, GV kết nối phụ huynh, hs hướng dẫn học trực tuyến. Hiệu trưởng Thầy Đông phân công chỉ đạo nhân viên thực hiện. BGH+ các thầy cô được phân công theo tinh thần cuộc họp 2/9 ( trực tiếp tại VP, gv-nv còn lại và hs kg trực tuyến) |  |
| Tuần 2 Từ 6/9/ -> 11/9 | Tiếp tục thực hiện kết nối hs tổ chức lớp học, thực hiện sinh hoạt chuyên môn các tổ dạy thử qua google meet. Họp CM rút kinh nghiệm, và triển khai kế hoạch CM. | Hai PHT, và toàn thể gv. PHT + toàn thể GV |  |
| Tuần 3 Từ 13/9 ->18/9 | Tiếp tục dạy thử nghiệm(13->14) Chuẩn bị học liệu, lập kế hoạch phát bài và hướng dẫn học sinh tự học ở nhà( đối với hs không thể học trực tuyến) Dạy học từ 15/9->18/9 Triển khai BHTT đối với GV. Thực hiện chế độ văn phòng phẩm đối với GV | PHT+GV PHT+GV PHT+GV Tùng Kế toán Tùng Kế toán |  |
| Tuần 4 từ 20/9 ->25/9 | Thực hiện dạy học theo lịch đã phân công Thực hiện công tác bàn giao Kế toán. Triển khai công tác thu BHYT đối với HS | PHT+GV BGH+ Kế toán Loan Y tế + GV |  |
| Tuần 5 từ 27/9 đến02/10 | Thực hiện dạy học theo lịch đã phân công TT triển khai công tác thu BHYT đối với HS | PHT+GV Loan Y tế + GV |  |

Ngày 01/9/2021

Hiệu trưởng

LÂM VĨNH LỢI